РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРГЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Иргей, ул. Клубная, 6                                                              тел. 8 991 43 44 159

от 24 января 2020 года                                      № 4

Об утверждении плана - графика внесения изменений

в градостроительные нормативы

Иргейского муниципального образования

В целях выполнения п. 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 г. № Пр-2397, в соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Иргейского муниципального образования, постановлением администрации Иргейского муниципального образования – администрации сельского поселения № 105 от 29.12.2014 г. «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Иргейского муниципального образования», администрация Иргейского муниципального образования – администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской области в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов. (приложение 1)

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальный сайте администрации Иргейского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.irgey.ru).

Глава Иргейского

муниципального образования                                                               М. Г. Волошин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Иргейского муниципального образования

от 24.01.2020г. № 4

План-график

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований

Иркутской области 
в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | до 25.08.2020.г | Специалист администрации Иргейского МО Семенцов В. А. |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | 25.08.2020.-24.09.2020 г. | Специалист администрации Иргейского МО Семенцов В. А. |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | * 25.09.2020 г. | Специалист администрации Иргейского МО Семенцов В. А. | * - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП. |
| 2. | Утверждение |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | 27.11.2020.г | Специалист администрации Иргейского МО Семенцов В. А. |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | 3.12.2020 г. | Специалист администрации Иргейского МО Семенцов В. А. |  |
| 3. | Размещение в ФГИСТП |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | ** 4.12.2020.-8.12.2020г. | Специалист администрации Иргейского МО Семенцов В. А. | ** - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. |